## Projeto
DADOS DO PROJETO
Nome
Data de Início:
Fim Estimado:
Scrum Master:
Product Owner:
Integrantes do Time:

## Backlog
BACKLOG
Padrão User Story
# | ESTÓRIAS | COMO UM | EU GOSTARIA DE | PARA QUE | Tamanho da Estória PP - P - M-G - GG
1 | Inserir logomarca da instituição | Professor | Inserir a logomarca no cabeçalho da prova | Identificar a instituição | P
2 | Cadastro no site | Professor | Se cadastrar no site | Poder utilizar o sistema | PP
3 | Modelo de prova | Professor | Escolher um modelo de prova | Agilizar a criação da prova | G
4 | Gerar documento | Professor | Gerar arquivo PDF ou Word | Gerar a prova | M
5 | Salvar questões | Professor | Salvar as questões para futuras provas | Facilitar a criação de novas provas | PP
6 | Escolher o tipo de questão | Professor | Escolher o tipo de questão (dissertativa, múltipla escolha etc) | Modelar a prova | G
7 | Visualizar provas | Professor | Visualizar provas anteriores | Modelar novas provas | M
8 | Digitar questões | Professor | Digitar questões personalizadas | Modelar a prova | M
9 | Criação do banco de dados | Programador | Criação do banco de dados | Modelar e criar o Banco de Dados | M
10 | Prototipagem das telas | Programador | Prototipar telas | Facilitar a visão da aplicação | P
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Sprint Backlog
| SPRINT BACKLOG |  |  | Duração do Sprint: |  | KANBAN
# | ESTÓRIA | TAREFA | Valor da Estória (Valor em Story Point) |  | A fazer | Em Andamento | Pronto
2 | Cadastro no site | Professor se cadastra no site | PP
10 | Prototipagem das telas | Fazer a prototipação das telas | P
Post-it 10
Post-it 11
Post-it 21
Post-it 45
Post-it 12

## Daily Scrum
DAILY SCRUM
Dia | Nome | O que fiz ontem | O que vou Fazer Hoje | Existe algum impedimento?
2019-03-27 | Modelagem do sistema | Inserção do banner do site | Cronograma | Não

## Sprint Review
SPRINT REVIEW
# SPRINT | ESTÓRIA | Aprovada | Obs
1 | Como usuário do Portal eu quero fazer Login no Portal | Não | Não, incluir login com Facebook
1 | Como um aluno eu quero pode baixar os MP3 das aulas | Sim | OK, funcionando bem
1 | Como um professor eu quero ver a lista de alunos | Sim | OK, Lista funcionando com todos os campos

## Retrospectiva
RETROSPECTIVA
# Sprint | o que foi bem | O que pode melhorar | Plano de Ação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13