## Plan1
Riscos | Categoria | Probabilidade | Impacto | Plano de contingência (antes) | Plano de contingência (depois)
Não ter sucesso depois de publicado (os usuários finais não aprovarem) | Entrega | 40% | 1
Alterações (aumento ou redução do escopo) no projeto, a pedido dos professores | Desenvolvimento | 35% | 2
Má otimização do banco de dados e/ou aplicação | Desenvolvimento | 30% | 3
Mudança na prioridade do desenvolvimento da aplicação | Desenvolvimento | 20% | 3
Não dar tempo de aprender tudo o necessário para o desenvolvimento do projeto | Desenvolvimento | 15% | 3
Ser um sistema difícil de usar ou usabilidade ruim | Entrega | 15% | 2
Não possuir todas as funcionalidades desejadas, por conta do tempo e tamanho da equipe | Entrega | 10% | 3
Interrupção do desenvolvimento por motivos acadêmicos (provas, assunto novo etc.) | Desenvolvimento | 10% | 4
Perda de dados | Desenvolvimento | 5% | 1
Instabilidade na parte técnica (ex.: queda de internet ou luz) | Desenvolvimento | 5% | 4